## Sheet1
Sr No | Task name | Start Date | End Date | Work Break Down
1 | Planing of project | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 1
2 | Home Page | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2
3 | Nurse Module | 2021-11-22 | 2021-11-25 | 3
4 | Doctor module | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 4
5 | Ward Module | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 5
6 | Patient Module | 2021-12-02 | 2021-12-04 | 6
7 | Testing and deployment | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 7